Для служебного пользования

План подготовки к отопительному периоду

на  2025-2026 годы

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания

населения  Бабушкинского района»

Пояснительная записка

Здание БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения  Бабушкинского района» (БУ СО ВО «КЦСОН Бабушкинского района»), расположено по адресу: с. им. Бабушкина, ул. Строителей, д. 2а. Здание отдельно стоящее  двухэтажное, кирпичное.

Учреждение имеет свою  котельную. Протяженность тепловых сетей составляет  50 м.  Котельная оборудована двумя водогрейными котлами – КВр - 0,25 и БЕЛКОМИН TIS UNI. с ручной загрузкой топлива. Имеется резервный источник питания АДА 16 –Т400 РЯ 2.

Система отопления – закрытая, схема отопления – однотрубная, материал трубопроводов системы отопления – металл. В котельной работают по 4 машиниста котельной в период отопительного периода, которые ежегодно проходят обучение и аттестацию, о чем  имеют подтверждающие документы.

Объем потребления топлива за отопительный период составляет в среднем 200 м3 дров. Запас топлива всегда имеется в котельной.

Котельная работает в штатном режиме. Аварий в котельной и на тепловых сетях (в том числе внутри здания) на последние три отопительных периода не выявлено.

Для служебного пользования

Утвержден

приказом директора БУ СО ВО «КЦСОН

Бабушкинского района»

от 04.04.2025  № 48

План подготовки к отопительному периоду на  2025-2026 годы

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения  Бабушкинского района»

- Общие сведения

| 1 | Адрес учреждения | с.им. Бабушкина ул Строителей, д. 2а |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1975 |
| 3 | Общая площадь здания(м.кв.) | 435,6 |
| 4 | Наличие чердачного помещения | имеется |
| 5 | Наличие подвала | отсутствует |
| 6 | Наличие теплового пункта | имеется |
| 7 | Система отопления | открытая |
| 8 | Схема отопления | однотрубная |
| 9 | Материал трубопроводов системы Отопления внутри здания | металлические |

- Анализ прохождения трех прошлых отопительный периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023г.г. | 241 |
|  | 2023-2024г.г. | 226 |
|  | 2024-2025г.г. | С 28.09.2024 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | °C |
|  | 2022-2023г.г. | -15 |
|  | 2023-2024г.г. | -17 |
|  | 2024-2025г.г. | -10 |
| 3 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения | кол-во |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
| 4 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения | кол-во |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | - гг | - |

- Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистка котлов КВр – 0.25 и Tisin- Белкомин после отопительного сезона | 16-30 мая 2025г |
| 2 | Поверка манометров (4шт) | Май - июнь2025г |
| 3 | Косметический (покраска) ремонт теплового пункта (кочегарки) | Май - июнь 2025г |
| 4 | Очистка и промывка тепловых сетей | Июнь 2025г |
| 5 | Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя | Июнь 2025г |
| 6 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования и тепловых сетей | Июнь 2025г |
| 7 | Обучение и проверка знаний обслуживающего персонала, работников и руководителей | сентябрь - октябрь 2025г |
| 8 | Медицинские осмотры машинистов (кочегаров) котельной | август 2025г |
| 9 | Обеспечение запаса топлива 200 м3 (дрова сухие) на отопительный сезон 2025-2026гг | сентябрь 2025г |
| 10 | Подготовка организационно – распорядительной документации, утвержденных инструкций, паспортов, программ, журналов | Август-сентябрь 2025г |
| 11 | Получение Паспорта готовности котельной к отопительному сезону | Август 2025г |
| 12 | Оценка состояния резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) | Август 2025г |

- Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду.

Подготовка пакета документов будет выполнена  в соответствии с пунктом 10 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234.

Утвержден

приказом директора БУ СО ВО «КЦСОН

Бабушкинского района»

от 04.04.2025  №48

План

подготовки котельной БУ СО ВО «КЦСОН Бабушкинского района»

к отопительному сезону на 2025-2026 гг.

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка котлов КВр – 0.25 и Tisin- белкомин после отопительного сезона | 16-30 мая 2025г | заведующий хозяйством |
| 2 | Поверка манометров (4шт) | Май - июнь2025г | заведующий хозяйством |
| 3 | Косметический (покраска) ремонт теплового пункта (кочегарки) | Май - июнь 2025г | заведующий хозяйством |
| 4 | Очистка и промывка тепловых сетей | Июнь 2025г | директор |
| 5 | Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя | Июнь 2025г | директор |
| 6 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования и тепловых сетей | Июнь 2025г | директор |
| 7 | Обучение и проверка знаний обслуживающего персонала, работников и руководителей | сентябрь - октябрь 2025г | директор |
| 8 | Медицинские осмотры машинистов (кочегаров) котельной | август 2025г | заведующий хозяйством |
| 9 | Обеспечение запаса топлива 200 м3 (дрова сухие) на отопительный сезон 2025-2026гг | сентябрь 2025г | директор |
| 10 | Подготовка организационно – распорядительной документации, утвержденных инструкций, паспортов, программ, журналов | Август-сентябрь 2025г | директор, зам. директора заведующий хозяйством |
| 11 | Получение Паспорта готовности котельной к отопительному сезону | Август 2025г | директор |
| 12 | Оценка состояния резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) | Август 2025г | директор |